## 开发计划
任务类型 | 任务名称 | 任务进展 | 开发人员 | 计划时间
Bug修改 | 专利书包—我的书包，页面内查询模块，授权状态条件应去除。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-1.html） |  | 黄铭源 | 2018.1.12~2018.1.17
【个人中心】【基本信息】用户头像显示得不完整。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-2.html）
所有页面—footer，所有页面底部有一条空白行。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-4.html）
专利书包—专利托管，第一发明人筛选条件去除，现已默认仅可搜索为当前用户专利。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-6.html）
专利书包—专利托管，专利缴费确认的弹窗，订单联系人手机号没有做判定。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-14.html）
我的交易—委托交易，有部分操作图标没有对应的title，导致鼠标悬浮没有弹出提示。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-21.html）
我的交易—商品管理，商品管理页面有一个多余的字符。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-32.html）
专利宝—电商中心—首页，暂时直接显示【商品管理】—【自有商品】页面，原统计页面先隐藏掉（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-37.html）
| 专利书包—专利详情，主权项及法律状态中有未转码的html标签。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-8.html） |  | 章剑旸 | 2018.1.12~2018.1.17
【专利详情】法律状态信息中会显示html标签。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-10.html）
专利书包—专利详情，收藏过的专利没有页面来查看。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-13.html）
企业需求—需求列表，企业需求列表在线对接点不动。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-18.html）
我的交易—商品管理， 点击【新增商品】进入商品添加页面；选择交易方式后出现参考价格按钮，点击按钮后显示异常，建议隐藏掉。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-26.html）
我的交易—商品管理，点击【新增商品】进入商品添加页面；选择交易方式后出现交易价格的输入框，该输入框需做验证仅能输入数字。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-28.html）
我的交易—商品管理，编辑已有商品，商品主图和商品缩略图信息显示需要优化。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-34.html）
【专利宝】【专利仓库】【我的托管】数据异常。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-45.html）
专利书包—专利详情，摘要中的图片会被压缩或者拉升。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-5.html）
| 我的交易—委托交易，委托信息上传文件的问题：a. 上传后的文件没有名称；b.上传超过4个文件后，上传文件的按钮不能完整显示；（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-24.html） |  | 高昂 | 2018.1.12~2018.1.17
我的交易—委托交易，编辑已存在的委托，委托信息中不显示文件图标和文件名称。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-25.html）
专利宝—专利仓库-我的仓库，页面内法律状态列表去除。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-41.html）
专利宝—我的托管，列名上的全选勾不起作用。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-15.html）
专利宝—我的托管，点击一键缴费没反应。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-31.html）
专利宝—个人中心—个人资料，部门选择空白。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-33.html）
| 专利书包—我的专利—新增专利，新增专利不成功。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-3.html） |  | 赵志辉 | 2018.1.12~2018.1.17
专利书包—专利托管，点击缴费记录，跳转缴费列表页，点击分页器下一页或者第二页空白。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-11.html）
专利书包—专利托管，点击缴费记录按钮，跳转页面后，点击导出无反应。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-12.html）
页面中，各统计数据都为0。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-39.html）
专利宝—首页， 本月应缴年费显示异常。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-41.html）
专利宝—专利仓库—我的仓库，导出专利到excel异常。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-43.html）
专利宝—专利仓库—我的托管，导出execl中内容为空。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-16.html）
专利宝—专利仓库—我的托管，当对专利进行缴费时，不支付并取消订单且删除订单后，该专利状态仍处于缴费中状态，无法重新对该专利缴费。（http://192.168.20.23/zentao/bug-browse-3.html）
专利书包—个人中心—基本信息，所有资料都填了，不应该提示再去完善资料。（http://192.168.20.23/zentao/bug-view-20.html）
新增需求 | 委托交易模式变更（逻辑同专利书包） |  | 后端：赵志辉 前端：章剑旸 | 后端：2018.1.18~2018.1.19 前端：2018.1.18~2018.1.19
| 自主交易模式变更（逻辑同专利书包） |  | 后端：赵志辉 前端：黄铭源 | 后端：2018.1.22~2018.1.24 前端：2018.1.22~2018.1.24
| 引证、相似度接口新增、筛选变更 |  | 后端：高昂，陶化伦 | 2018.1.18~2018.1.22
| （专利书包、专利宝）托管页面内年费展示及计算和专利托管页面年费展示及计算方法文档 |  | 后端：赵志辉 前端：章剑旸 | 后端：2018.1.25~2018.1.26 前端：2018.1.20~2018.1.27
| 身份证验证：注册时，当用户注册输入姓名和身份证号码后，调用此外部接口验证，如相符通过注册，如不符则提示。现已充值1000次用于开发测试用。AppCode：4f37b927c50045b58742d50740c1cfae 调用示例https://market.aliyun.com/products/56928004/cmapi014760.html?spm=5176.730005.0.0.9ig1lK#sku=yuncode876000009 |  | 后端：高昂 前端：章剑旸 | 2018.1.23~2018.1.25
| 专利宝对应的专利仓库生成迁移到专利宝中 |  | 后端：高昂 | 2018.1.25~2018.1.31
| 专利宝、专利书包、中高交易平台与地市平台和中高仓库对应的增量及全量接口 |  | 后端：赵志辉 | 2018.1.29~2018.2.2